Приложение № 1 к приказу

МБОУ «ООШ с.Красноармейское

Калининского района Саратовской области»

от 09.09.2021 №168-ос

| План-график подготовки и участи в проведении государственной итоговой аттестации по программе основного общего образования на территории МБОУ «ООШ с. Красноармейское Калининского района Саратовской области» в 2021/2022 учебном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) | до 20 сентября 2021 | Руководитель ОО, школьный координатор |  |
| 1.2 | Участие в подведении итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с руководителями, заместителями руководителей образовательных учреждений, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | Сентябрь-октябрь 2021 года | руководитель ОО, школьный координатор |  |
| 1.3 | Подготовка отчётных материалов в управление образования по итогам проведения государственной итоговой аттестации | июль - сентябрь 2022 года | школьный координатор |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы по подготовке к участию в ГИА в 2022 году | Сентябрь 2021 – май 2022 года | Образовательная организация, школьный координатор |  |
| 2.2 | Участие в РМО по теме «Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021» | Август 2021 года | Школьный координатор |  |
| 2.3 | Участие в районных методических объединениях: мастер - классы «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации». Анализ демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2022 г. | Октябрь – декабрь 2021 года | Школьный координатор, учителя - предметники |  |
| 2.4 | - Участие в РМО по теме «Итоговая аттестация по учебным предметам. ОГЭ и ЕГЭ» | В течение 2021-2022 учебного года | Школьный координатор |  |
| 2.5 | - Участие в семинаре для учителей физики «Разбор текстовых практикоориентированных заданий ОГЭ» | Декабрь 2021 года | Учитель физики |  |
| 2.6 | Участие в методическом семинаре «Формирование и развитие предметно-исторических умений в процессе работы учащихся с заданиями КИМ ОГЭ» | Январь 2022 года | Учитель истории |  |
| 2.7 | Участие в методическом семинаре «Дифференцированный подход при подготовке к ГИА» | Январь – апрель 2022 года | Учителя- предметники |  |
| 2.8 | Участие в РМО «Анализ итогов репетиционных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ» | Апрель- май 2022 года | Школьный координатор |  |
| 2.9 | Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах (СОИРО) «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей - предметников, в ходе которых будет проведен обмен опытом, организованны мастер-классы учителей-предметников | 2021-2022 учебный год | Учителя- предметники |  |
| 2.10 | Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс | 22-27 ноября 2021, 14-19 марта 2022 года | Образовательная организация |  |
| 2.11 | Участие в «круглых столах», конференциях по повышению качества образования | 2021-2022 учебный год | Школьный координатор |  |
| 2.12 | Просмотр в режиме ВКС мастер-классов ведущих педагогов области по вопросам подготовки к проведению ГИА | 2021-2022 учебный год | Школьный координатор, учителя- предметники |  |
| 2.13 | Участие в мониторинге качества образования по подготовке к ГИА | 2021-2022 учебный год | Школьный координатор |  |
| 2.14 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 18 октября 2021 года | Школьный координатор |  |
| 2.15 | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | До 11 октября 2021 года | Школьный координатор |  |
| 2.16 | Участие в проведении мониторинга качества образования по подготовке к ГИА Участие в муниципальных диагностических работах по русскому языку в 9 классе | 10-12 декабря 2019 года | Школьный координатор |  |
| 2.17 | Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | 2021-2022 учебный год | Школьный координатор |  |
| 2.18 | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2021/2022учебного года | Школьный координатор |  |
| 2.19 | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь 2021года- февраль 2022года | Образовательная организация, школьный координатор |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |
|  | Приказы ОО по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020-2021 учебном году . |  |  |  |
| 3.1 | Об участии в проведении в Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году | Январь-февраль 2022 года |  | Руководитель ОО |
| 3.2 | О назначении школьного координатора государственной итоговой аттестации по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021-2022учебном году | Август 2021 г. |  | Руководитель ОО |
| 3.3 | Об организации работы телефона «горячая линия» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2021 г. |  | Руководитель ОО |
| 3.4 | О разграничении видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Октябрь 2021 г. |  | Руководитель ОО |
| 3.5 | Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и итогового собеседования по русскому языку | в течение 2021/2022 учебного года |  | Руководитель ОО |
| 3.6 | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов в 2021-2022 учебном году | октябрь 2021 г. |  | Руководитель ОО |
| 3.7 | Об участии в проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ, обучение работников ППЭ | В соответствии с графиком ФЦТ |  | Руководитель ОО |
| 3.8 | Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» | Октябрь, ноябрь 2021 года, январь 2022 года |  | Руководитель ОО |
| 3.9 | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Ноябрь 2021 года |  | Руководитель ОО |
| 3.10 | О контроле за ходом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | Ноябрь 2021 года, январь 2022 года |  | Руководитель ОО |
| 3.11 | Об организации обучения общественных наблюдателей, привлекаемых за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Апрель-май 2022 года |  | Руководитель ОО |
| 3.12 | Об организации обучения работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Май 2022 года |  | Руководитель ОО |
| 3.13 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Март, май 2022 года (при наличии) |  | Руководитель ОО |
| 3.14 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в форме государственного выпускного экзамена | Март, май 2022 года (при наличии) |  | Руководитель ОО |
| 3.15 | Об организации проведения репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования | 2021-2022 учебный год |  | Руководитель ОО |
| 3.16 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Март 2022 г. |  | Руководитель ОО |
| 3.17 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период | май-июнь 2022 г. |  | Руководитель ОО |
| 3.18 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в основные сроки 2022 года | Май 2022 года |  | Руководитель ОО |
| 3.19 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в резервные и дополнительные сроки | Май, июнь, июль, сентябрь 2022 г. |  | Руководитель ОО |
| 3.20 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в резервные и дополнительные сроки 2022 года | Май, июнь, июль, сентябрь 2022 г. |  | Руководитель ОО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ потребности в финансировании организации и проведении ГИА-9 | Август-сентябрь 2021 года |  | Руководитель ОО |
| 5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1 | Участи в постоянно действующем семинаре – совещании для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году | 1 раз в 2 месяца |  | Школьный координатор |
| 5.2 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования | январь 2022 года |  | Школьный координатор |
| 5.3 | Организация обучения работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | ноябрь 2021 -март 2022 года |  | Школьный координатор |
| 5.4 | Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА | Апрель-май 2022 года |  | Школьный координатор |
| 5.5 | Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2021-2022 учебного года |  | Школьный координатор |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 6.1 | Фиксирование информационных писем управления образования по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории МБОУ «ООШ с. Красноармейское Калининского района Саратовской области» в 2021/2022 учебном году |  |  |  |
| 6.1.1 | Предоставление информации о лице, назначенном школьным координатором по организации и проведению ГИА в 2021-2022 учебном году | Сентябрь 2021 года |  | Руководитель ОО |
| 6.1.2 | Формирование статистической информации о количестве: обучающихся 9 класса; лиц с ОВЗ; инвалидов, детей-инвалидов; обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях | До 15 сентября 2021 года; до 1 ноября 2021 года |  | Школьный координатор |
| 6.1.3 | Организация работы телефона «горячей линии» | Сентябрь 2021 года |  | Школьный координатор |
| 6.1.4 | Об использовании в 2021/2022 учебном году нормативных документов и методических рекомендаций при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | В течение 2021/2022 учебного года |  | Образовательная организация |
| 6.1.5 | Предоставление информации о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов | Декабрь 2021, январь 2022 года |  | Школьный координатор |
| 6.1.6 | Предоставление информации о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, экспертов, ассистентов | Декабрь 2021, январь 2022 года |  | Школьный координатор |
| 6.1.7 | Об использовании кодов образовательной организации | сентябрь 2021 г. |  | Образовательная организация |
| 6.1.8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | 9 февраля, 9 марта, 16 мая 2022 г. |  | Образовательная организация |
| 6.1.9 | Организации общественного наблюдения в местах проведения итогового собеседования по русскому языку в образовательной организации | Октябрь 2021 – апрель 2022 г. |  | Образовательная организация |
| 6.1.10 | Организация общественного наблюдения в местах проведения ГИА дистанционно, с использованием информационно-коммуникативных технологий | Февраль- сентябрь 2022 г. |  | Образовательная организация |
| 6.2 | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |
| 6.2.1 | Участие в совещании с руководителями образовательных учреждений и школьными координаторами «Итоги проведения на территории Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году и задачи на 2022 год» | сентябрь 2021 года |  | Руководитель ОО, школьный координатор |
| 6.2.2 | Участие в совещании с руководителями образовательных учреждений и школьными координаторами «Предварительные итоги проведения на территории Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году» | Сентябрь 2022 года |  | Руководитель ОО, школьный координатор |
| 6.2.3 | Участие в совещании с руководителями общеобразовательных учреждений вопроса «О ходе подготовки к проведению в Калининском МР государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году» | Один раз в месяц |  | Руководитель ОО. |
| 6.2.4 | Участие в постоянно действующем семинаре – совещании для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году | 1 раз в 2 месяца |  | Школьный координатор |
| 6.2.5 | Прием заявлений для участия в ГИА по обязательным предметам в сентябре 2021 года | август 2021 года |  | образовательная организация |
| 6.2.6 | Участие в проведении ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | Март-апрель, май-июнь, сентябрь 2022 года |  | образовательная организация |
| 6.2.7 | Предоставление информации о лице, назначенном школьным координатором государственной итоговой аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном году | Сентябрь 2021 года |  | Руководитель ОО |
| 6.2.8 | Предоставление информации о кандидатурах работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ЕГЭ в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | Декабрь 2021 года- январь 2022 года |  | образовательная организация |
| 6.2.9 | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период | Март 2022 года |  | образовательная организация |
| 6.2.10 | Организация информационной работы по аккредитации общественных наблюдателей | Январь-май 2022 года |  | образовательная организация |
| 6.2.11 | Обеспечение взаимодействия с психолого-медико-педагогической комиссией Саратовской области по вопросу создания особых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей - инвалидов при проведении ГИА, итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) | 2021-2022 учебный год |  | образовательная организация |
| 6.3 | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |
| 6.3.1 | Обеспечение работы информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачу школьных данных муниципальному координатору | По графику ФЦТ |  | образовательная организация |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Информационное наполнение школьного сайта в сети Интернет по вопросам организации, подготовки и проведения ГИА | постоянно |  | образовательная организация |
| 7.2 | Участие в проведении совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием руководителей, школьных координаторов ГИА образовательных организаций | В течение 2020-2022 учебного года |  | образовательная организация |
| 7.3 | Информирование о работе телефона «горячей линии» | Постоянно |  | образовательная организация |
| 7.4 | Организация консультационной поддержки участников ГИА | Постоянно |  | образовательная организация |
| 7.5 | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | Февраль- март 2022 года |  | образовательная организация |
| 7.6 | Участие в областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА | В течение 2021-2022 учебного года |  | образовательная организация |
| 7.7 | Размещение в средствах массовой информации, на школьном сайте информации образования о ходе подготовки и проведении ГИА-9 |  |  |  |
| 7.7.1 | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | До 1 января 2022 |  | образовательная организация |
| 7.7.2 | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | До 26 декабря 2021 года, до 23 января, до 2 апреля 2022 года |  | образовательная организация |
| 7.7.3. | О сроках проведения ГИА-9 | До 1 февраля 2022 года |  | образовательная организация |
| 7.7.4 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | До 1 февраля 2022 года |  | образовательная организация |
| 7.7.5 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 марта, 21 апреля, 2 августа 2022 года |  | образовательная организация |
| 7.7.6. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования | До 9 января, до 9 февраля, до 16 апреля 2022 года |  | образовательная организация |
| 7.7.7 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | Постоянно |  | образовательная организация |
| 8. | Мероприятия по обеспечению административного контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |
| 8.1 | Осуществление контроля за соблюдением образовательными учреждениями законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | постоянно |  | Руководитель ОО |